

Project-Plan-v1.0



Uni

Editor: Βλάσσης Κωνσταντίνος ΑΜ:1041705

Peer reviewer: Προύσαλης Αναστάσιος ΑΜ: 1047208

Μέλη ομάδας:

Βλάσσης Κωνσταντίνος ΑΜ:1041705 Γιακουμιδάκης Νίκος ΑΜ: 1041718 Παπούλιας Κωνσταντίνος ΑΜ: 1041856 Προύσαλης Αναστάσιος ΑΜ: 1047208

**Gantt Chart**

3/1/2021

3/21/2021

4/10/2021

4/30/2021

5/20/2021

6/9/2021

6/29/2021

7/19/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΚΙΜΗ /TESTING

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΕΛΑΤΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΔΟΚΙΜΗ  /TESTING | ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΩΔΙΚΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Β.Δ. | ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΟΡΩΝ | ΕΡΕΥΝΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |
| START DATE | 5/28/2021 | 5/26/2021 | 5/20/2021 | 5/8/2021 | 4/12/2021 | 3/30/2021 | 3/23/2021 | 3/7/2021 | 3/1/2021 |
| DAYS TO COMPLETE | 31 | 5 | 7 | 18 | 29 | 17 | 27 | 22 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TASK** | **TASK**  **CODE** | **ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ**  **ΕΚΤΙΜΗΣΗ** | **ΚΑΝΟΝΙΚΗ**  **ΕΚΤΙΜΗΣΗ** | **ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ**  **ΕΚΤΙΜΗΣΗ** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΕΝΑΡΞΗΣ** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΛΗΞΗΣ** | **ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΌ** |
| ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | T1 | 8 | 14 | 21 | 1-Μαρ | 15-Μαρ | \_ |
| ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ | T2 | 14 | 22 | 25 | 7-Μαρ | 29-Μαρ | ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |
| ΣΧΕΔΙΑΣΗ | T3 | 20 | 27 | 32 | 23-Μαρ | 19-Απρ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. | T4 | 14 | 17 | 24 | 30-Μαρ | 16-Απρ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ | T5 | 24 | 29 | 38 | 12-Απρ | 11-Μαϊ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. |
| ΔΟΚΙΜΗ /TESTING | T6 | 10 | 18 | 25 | 8-Μαϊ | 26-Μαϊ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | T7 | 5 | 7 | 11 | 20-Μαϊ | 27-Μαϊ | ΔΟΚΙΜΗ /TESTING, ΣΧΕΔΙΑΣΗ |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | T8 | 3 | 5 | 9 | 26-Μαϊ | 31-Μαϊ | ΔΟΚΙΜΗ /TESTING |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | T9 | 25 | 31 | 42 | 28-Μαϊ | 28-Ιουν | ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ |

**Pert Chart**

**9**

**5**

**3**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ**

**ΔΟΚΙΜΗ/TESTING**

**10 18 25**

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ**

**24 29 38**

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ.**

**14 17 24**

**7 11**

**5**

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

**ΣΧΕΔΙΑΣΗ**

**20 27 32**

**ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ**

**14 22 25**

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

**8 14 21**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**25 31 42**

M1: T1-T2-T3-T7-T9 με διάρκεια 101 μέρες

M2: T1-T2-T4-T5-T6-T7-T9 με διάρκεια 138 μέρες

M3: T1-T2-T4-T5-T6-T8-T9 με διάρκεια 136 μέρες

ΚΡΙΣΙΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: M2

**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**



1-Mar

21-Mar

10-Apr

30-Apr

20-May

9-Jun

29-Jun

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 70%

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 40%

ΔΟΚΙΜΗ/TESTING 100%

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 100%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ 100%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ 30%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 100%

ΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. 100%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 70%

ΤΑΣΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 60%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ 70%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 30%

**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ | ΔΟΚΙΜΗ  /TESTING | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΗΜΕΡΕΣ | ΜΙΣΘΟΣ | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.** | 14 |  | 27 |  |  | 18 |  | 5 |  | 64 | 1200 | **3.600** |
| **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.** |  | 22 |  |  | 29 |  | 7 |  |  | 58 | 1100 | **2.200** |
| **ΝΙΚΟΣ** | 14 |  |  | 17 |  |  |  |  | 31 | 62 | 1200 | **2.400** |
| **ΤΑΣΟΣ** |  |  | 27 |  | 29 |  |  |  | 31 | 87 | 1400 | **4.200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** | | **12.400** |